## PI
VILLE DE LOME
Etablissement Public Autonome pour l'exploitation des Marchés de Lomé: EPAM | [21 empty] | REPUBLIQUE TOGOLAISE
Date d'approbation du plan de passation de marché : |  |  |  |  | Plan original |  |  |  |  | 2022-01-24 | [11 empty] | Travail -Liberté - Patrie
[5 empty] | Revision 1 | [17 empty] | -------
Revision 2
Revision 3
Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2022
SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Réf. No. (1) | Description des services (2) | GENERALITES |  |  |  | PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | [7 empty] | PROPOSITIONS TECHNIQUES |  |  |  | PROPOSITIONS FINANCIERES |  |  | PROJET DE CONTRAT |  |  | EXECUTION
|  | Mode de passation du marché (3) | Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4) | Examen DNCMP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date Préparat° des TDR et AMI (7) | Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8) | Date de lancement de la manifestat° (9) | Date d'ouverture des manifestat° (10) | Date liste restreinte et préparation DP (11) | Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12) | Date non objection du PTF (13) | Date d'invitation à la soumission (14) | Date ouverture des proposit° (15) | Date Fin d'évaluation (16) | Date avis CCMP/DNCMP sur RPT (17) | Date non objection du PTF (18) | Date d'ouverture (19) | Date Fin évaluation (20) | Date avis CCMP/DNCMP sur le RTF (21) | Date Négociation (22) | Date avis du service de contrôle et du PTF (23) | Date prévisionnelle de signature de contrat (24) | Délai d'exécu-tion (mois) (25) | Source de financement RI/RE (26)
1 | Etudes et conception des projets, suivi des chantiers | DC | 8500000 | NON | OUI |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-11 | 2022-02-18 |  | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 2022-03-15 |  | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 2022-04-08 |  | 2022-04-29 | 12 mois | FP
2 | Etudes topographiques | DRP | 18000000 | NON | OUI |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-28 |  | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 2022-04-22 |  | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  | 2022-06-07 | 4 mois | FP
TOTAL |  |  | 26500000
| FP = Fonds Propres | [19 empty] | Lomé le …………………………………
LA DIRECTION GENERALE
Somialo POTCHOLI-KADJA
Commissaire Principal de Police
Formulas:
Date d'invitation à la soumission (14) = [Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)]+7
PROPOSITIONS TECHNIQUES = [Date d'invitation à la soumission (14)]+7
Date Fin d'évaluation (16) = [PROPOSITIONS TECHNIQUES]+4
Date avis CCMP/DNCMP sur RPT (17) = [Date Fin d'évaluation (16)]+7
PROPOSITIONS FINANCIERES = [Date avis CCMP/DNCMP sur RPT (17)]+7
Date Fin évaluation (20) = [PROPOSITIONS FINANCIERES]+3
Date Fin évaluation (20) = [PROPOSITIONS FINANCIERES]+3+1
Date avis CCMP/DNCMP sur le RTF (21) = [Date Fin évaluation (20)]+7
PROJET DE CONTRAT = [Date avis CCMP/DNCMP sur le RTF (21)]+7

## Fournitures et TRAVAUX 22
VILLE DE LOME | [12 empty] | REPUBLIQUE TOGOLAISE
Etablissement Public Autonome pour l'exploitation des Marchés de Lomé : EPAM | [12 empty] | Travail - Liberté - Patrie
Date d'approbation du plan de passation de marché : |  |  |  |  | Plan original
[5 empty] | Revision 1 | 2022-01-24
Revision 2
Revision 3
Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2022
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS
GENERALITES | [5 empty] | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
Réf. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2) | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCMP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNCMP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) (en mois) | Source de Financement RI/RE (17)
1 | Achat de matières premières et fournitures liées | DRP | 79000000 | NON | OUI | 2021-11-09 | 2021-11-16 |  | 2021-11-23 | 2021-12-10 | 2022-01-11 | 2022-01-18 |  | 2022-02-08 | 12 mois | FP
2 | Travaux de construction de hangars dans divers marchés de l'EPAM | AOO | 145823000 | OUI | NON | 2022-01-04 | 2022-01-11 |  | 2022-01-18 | 2022-02-17 | 2022-03-21 | 2022-03-28 |  | 2022-04-11 | 5 mois | FP
3 | Travaux de construction de caniveaux et pavage complémentaire au marché de Klikamé | DRP | 76000000 | NON | Oui | 2022-01-17 | 2022-01-24 |  | 2022-01-31 | 2022-02-15 | 2022-03-02 | 2022-03-09 |  | 2022-03-23 | 5 mois | FP
4 | Fournitures de bureau non stockables | DC | 4000000 | NON | OUI | 2022-02-04 | 2022-02-11 |  | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-04 |  | 2022-03-18 | 1 mois | FP
5 | Travaux de construction de clôtures aux marchés de Hedzranawoe et de Dzidzénu | DRP | 24427000 | NON | OUI | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  | 2022-02-21 | 2022-03-08 | 2022-03-23 | 2022-03-30 |  | 2022-04-13 | 5 mois | FP
6 | Travaux de réhabilitation des hangars aux marchés d'Agbadahonou et Légumes et poisson à Lomé | DRP | 12221600 | NON | OUI | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 |  | 2022-03-21 | 3 mois | FP
7 | Travaux de réfection des toits des gargotesau marché de la Quizaine Commerciale à Lomé | DC | 7670000 | NON | OUI | 2022-02-08 | 2022-02-15 |  | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 |  | 2022-03-22 | 3 mois | FP
8 | Travaux de forage au maché de Bgossimé à Lomé | DC | 4130000 | NON | OUI | 2022-02-08 | 2022-02-15 |  | 2022-02-15 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | 2022-03-09 |  | 2022-03-23 | 4 mois | FP
9 | Travaux t de badigeon de la façade pricipale et entretien de bâtiment au marché de Hédzranawoéà Lomé | DRP | 15000000 | NON | OUI | 2022-02-09 | 2022-02-16 |  | 2022-02-23 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 2022-04-01 |  | 2022-04-15 | 3 mois | FP
10 | Travaux de terrassement au marché d'Attikpodji | DRP | 25960000 | NON | OUI | 2022-03-02 | 2022-03-09 |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-04-22 |  | 2022-05-06 | 3 mois | FP
11 | Travaux d' assainissement dans divers marchés de l'EPAM | DRP | 65434000 | NON | Oui | 2022-03-03 | 2022-03-10 |  | 2022-03-17 | 2022-04-01 | 2022-04-19 | 2022-04-26 |  | 2022-05-10 | 4 mois | FP
12 | Travaux d'électrification et d'éclairage complémentaire dans divers marchés de l'EPAM | AOO | 91686000 | OUI | NON | 2022-03-11 | 2022-03-18 |  | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  | 2022-06-15 | 5 mois | FP
13 | Achat de carburant et lubrifiants | DRP | 49000000 | NON | OUI | 2022-01-04 | 2022-01-11 |  | 2022-01-18 | 2022-02-18 | 2022-03-07 | 2022-03-14 |  | 2022-03-28 | 12 mois | FP
14 | Achat de matériels et accessoires informatiques | DC | 7135780 | NON | OUI | 2022-03-17 | 2022-03-24 |  | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-04-14 |  | 2022-04-28 | 1 mois | FP
15 | Achat de tables, chaises, fauteuils, armoires, bureaux et étagères | DC | 9017600 | NON | OUI | 2022-03-25 | 2022-04-01 |  | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 2022-04-22 |  | 2022-05-06 | 1 mois | FP
16 | Achat et installation de 8 climatiseurs dans divers marchés de l'EPAM | DC | 2784800 | NON | OUI | 2022-04-04 | 2022-04-11 |  | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 2022-05-19 | 2022-05-26 |  | 2022-06-09 | 1 mois | FP
17 | Travaux de réfection des toits des magasins et aménagement de toilettes aux marché de Hédzranawoé et de Dzidzénu | DRP | 21500000 | NON | OUI | 2022-04-07 | 2022-04-22 |  | 2022-04-30 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-15 |  | 2022-06-21 | 03 mois | FP
18 | Travaux d'aménagement de l'accès au marché de Klikamé par la construction d'ouvrage hydrolique et d'assainissement | DRP | 16493450 | NON | OUI | 2022-04-11 | 2022-04-26 |  | 2022-05-03 | 2022-05-18 | 2022-06-02 | 2022-06-17 |  | 2022-06-23 | 4 mois | FP
19 | Autres achat non stockables (Consommables informatiques, fournitures) non stockable) | DC | 4000000 | NON | OUI | 2022-05-04 | 2022-05-11 |  | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-01 |  | 2022-06-15 | 1 mois | FP
20 | Travaux de carrelage et de badigeonnage des bureeaux à Agbadahonou | DC | 4318800 | NON | OUI | 2022-05-04 | 2022-05-11 |  | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-01 |  | 2022-06-15 | 1 mois | FP
21 | Branchement téléphonique et extension du réseau wi-fi | DC | 588234 | NON | OUI | 2022-05-10 | 2022-05-17 |  | 2022-05-24 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-06-24 |  | 2022-07-08 | 1 mois | FP
22 | Fabrication et pose de trois (3) enseignes lumineuses à Agbadahonou, Dzidzénu et Hédzranawoé | DC | 5740000 | NON | OUI | 2022-06-07 | 2022-06-14 |  | 2022-06-21 | 2022-07-06 | 2022-07-21 | 2022-07-28 |  | 2022-08-11 | 2 mois | FP
23 | Achat d'un broyeur de papier et de deux (2) appareils scanners | DC | 1500000 | NON | OUI | 2022-06-13 | 2022-06-20 |  | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 | 1 mois | FP
24 | Fourniture d'entretien non stockables | DC | 1200000 | NON | OUI | 2022-06-15 | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 2022-07-13 |  | 2022-07-27 | 1 mois | FP
25 | Imprimés publicitaires | DC | 4300000 | NON | OUI | 2022-07-05 | 2022-07-12 |  | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 |  | 2022-08-16 | 1 mois | FP
26 | Achats de travaux, matériels et équipements | DC | 1700000 | NON | OUI | 2022-08-18 | 2022-08-25 |  | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 2022-09-15 |  | 2022-09-29 | 1 mois | FP
27 | Achat de petits matériels et outillages mobiliers | DC | 1750000 | NON | OUI | 2022-08-19 | 2022-08-26 |  | 2022-08-26 | 2022-09-02 | 2022-09-09 | 2022-09-16 |  | 2022-09-30 | 1 mois | FP
TOTAL |  |  | 682380264
| FP = Fonds Propres | [11 empty] | Lomé le …………………………………………………..
LA DIRECTRICE GENERALE
Somialo POTCHOLI-KADJA
Commissaire Principal de Police
Formulas:
Date d'invitation à soumissionner (10) = [DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES]+7
Date ouverture des offres (11) = +[Date d'invitation à soumissionner (10)]+15+2
Date ouverture des offres (11) = +[Date d'invitation à soumissionner (10)]+30
EVALUATION DES OFFRES = [Date ouverture des offres (11)]+30+2
EVALUATION DES OFFRES = [Date ouverture des offres (11)]+15
Date de réception avis CCMP/DNCMP (13) = +[EVALUATION DES OFFRES]+7
Date de réception avis CCMP/DNCMP (13) = [EVALUATION DES OFFRES]+7
EXECUTION = [Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)]+21
EXECUTION = [EVALUATION DES OFFRES]+21

## JEUNES ET FEMMES
VILLE DE LOME | [12 empty] | REPUBLIQUE TOGOLAISE
Etablissement Public Autonome pour l'exploitation des Marchés de Lomé : EPAM | [12 empty] | Travail - Liberté - Patrie
Date d'approbation du plan de passation de marché : |  |  |  |  | Plan original
[5 empty] | Revision 1 | 2022-01-24
Revision 2
Revision 3
Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2022
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS
GENERALITES | [5 empty] | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
Réf. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2) | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCMP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumissionner (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNCMP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) (en mois) | Source de Financement RI/RE (17)
1 | Fournitures de bureau non stockables | DC | 4000000 | NON | OUI | 2022-02-04 | 2022-02-11 |  | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-04 |  | 2022-03-18 | 1 mois | FP
2 | Travaux de construction de clôtures aux marchés de Hedzranawoe et de Dzidzénu | DRP | 24427000 | NON | OUI | 2022-02-07 | 2022-02-14 |  | 2022-02-21 | 2022-03-08 | 2022-03-23 | 2022-03-30 |  | 2022-04-13 | 5 mois | FP
3 | Travaux de forage au maché de Bgossimé à Lomé | DC | 4130000 | NON | OUI | 2022-02-08 | 2022-02-15 |  | 2022-02-15 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | 2022-03-09 |  | 2022-03-23 | 4 mois | FP
4 | Travaux d'électrification et d'éclairage complémentaire dans divers marchés de l'EPAM | AOO | 91686000 | OUI | NON | 2022-03-11 | 2022-03-18 |  | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 2022-06-02 |  | 2022-06-15 | 5 mois | FP
5 | Achat de matériels et accessoires informatiques | DC | 7135780 | NON | OUI | 2022-03-17 | 2022-03-24 |  | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-04-14 |  | 2022-04-28 | 1 mois | FP
6 | Achat et installation de 8 climatiseurs dans divers marchés de l'EPAM | DC | 2784800 | NON | OUI | 2022-04-04 | 2022-04-11 |  | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 2022-05-19 | 2022-05-26 |  | 2022-06-09 | 1 mois | FP
7 | Travaux de réfection des toits des magasins et aménagement de toilettes aux marché de Hédzranawoé et de Dzidzénu | DRP | 21500000 | NON | OUI | 2022-04-07 | 2022-04-22 |  | 2022-04-30 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-15 |  | 2022-06-21 | 03 mois | FP
8 | Autres achat non stockables (Consommables informatiques, fournitures) non stockable) | DC | 4000000 | NON | OUI | 2022-05-04 | 2022-05-11 |  | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-01 |  | 2022-06-15 | 1 mois | FP
9 | Travaux de carrelage et de badigeonnage des bureeaux à Agbadahonou | DC | 4318800 | NON | OUI | 2022-05-04 | 2022-05-11 |  | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-01 |  | 2022-06-15 | 1 mois | FP
10 | Fourniture d'entretien non stockables | DC | 1200000 | NON | OUI | 2022-06-15 | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 | 2022-06-29 | 2022-07-06 | 2022-07-13 |  | 2022-07-27 | 1 mois | FP
11 | Imprimés publicitaires | DC | 4300000 | NON | OUI | 2022-07-05 | 2022-07-12 |  | 2022-07-12 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | 2022-08-02 |  | 2022-08-16 | 1 mois | FP
12 | Achat de petits matériels et outillages mobiliers | DC | 1750000 | NON | OUI | 2022-08-19 | 2022-08-26 |  | 2022-08-26 | 2022-09-02 | 2022-09-09 | 2022-09-16 |  | 2022-09-30 | 1 mois | FP
TOTAL |  |  | 171232380
| FP = Fonds Propres | [11 empty] | Lomé le …………………………………………………..
LA DIRECTRICE GENERALE
Somialo POTCHOLI-KADJA
Commissaire Principal de Police
Formulas:
Date d'invitation à soumissionner (10) = [DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES]+7
Date ouverture des offres (11) = [Date d'invitation à soumissionner (10)]+7
Date ouverture des offres (11) = +[Date d'invitation à soumissionner (10)]+15
EVALUATION DES OFFRES = [Date ouverture des offres (11)]+7
Date de réception avis CCMP/DNCMP (13) = [EVALUATION DES OFFRES]+7
Date de réception avis CCMP/DNCMP (13) = +[EVALUATION DES OFFRES]+7
EXECUTION = [EVALUATION DES OFFRES]+21